**План мероприятий по обеспечению перехода**

 **на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО (1-5 классов)**

**МБОУ Ленинской СОШ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/ п**  | **Мероприятия**  | **Сроки исполнения**  |  **Ответственные** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным****ФГОС НОО , ООО** |
| 1  | Проведение классного родительского собрания в 1-ом классе, посвященному обучению по обновлённым ФГОС НОО  | Март, 2022 года  |   | Учитель начальных классов Бритикова Е.Г. |
| 2 | Выступление на педагогическом совете школы по теме: «Особенности обновлённых ФГОС НОО, ООО» | Март, 2022 года |  | Заместитель директора по УВР Карпук Е.Л. |
| 3  | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | В течение 2021 – 2022 учебного года  |    |  Заместитель директора по УВР, руководители ШМО  |
| 4 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников |  до 1 сентября 2022 года |  | Педагог- библиотекарь  |

|  |
| --- |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС** **НОО и ФГОС ООО**  |
|  5  | Изучение нормативных документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО, ООО  |  В течение 2021-2022 учебного года  |  Учителя 1-5 классов |
| 6  | Обсуждение документа: Приказ №286 от 31 мая 2021г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта НОО» | Август, 2021 год | МО учителей начальных классов |
|  7  | Ознакомление с локальным актом образовательной организации, который регламентирует разработку рабочей программы (ООП) НОО  | Сентябрь, 2021 год | МО учителей начальных классов |
|  8 | Самообразование по теме: «Обновлённые ФГОС НОО, ООО: содержание, механизмы реализации». | Сентябрь, 2021 год | Педагоги 1-5 классов |
| 9 | Обсуждение на заседании ШМО «Механизмы обеспечения вариативности образовательной программы, предусмотренный ФГОС НОО, ООО» | Октябрь, 2021 год | Руководители ШМО |
| 10 | Круглый стол. Обсуждение «Методологическая основа обновлённых ФГОС НОО,ООО к требованиям и результатам освоения программ» | Октябрь, 2021 год | ШМО |
| 11 | Самообразование по теме: «Проектная деятельность в обновлённых ФГОС» |  Октябрь, 2021 года |  Руководитель ШМО начальных классов Петренко О.А. |
|  12 | Просмотр и обсуждение серии методических видеоуроков «Как сделать урок воспитывающим?» от ФГБНУ «Института стратегии развития образования Российской Академии образования» (ФГБНУ «ИСРО РАО») | В течение 2021 – 2022 учебного года | ШМО  |
| 13 | Обсуждение «Современное учебное занятие в условиях введения обновлённых ФГОС НОО, ООО» | Ноябрь, 2021 года | ШМО  |
| 14 | Самообразование по теме «Базовые образовательные технологии» | Декабрь, 2021 год | Учителя 1-5 классов |
| 15 | Изучение обновлённого ФГОС НОО 2021 на заседании МО | Январь, 2022 года | Педагогический совет |
| 16 | Участие в апробации рабочих программ по обновленным ФГОС НОО, ООО 1-5 классов | В течение 2021 – 2022 учебного года | Бритикова Е.Г., Петренко О.А., Савчук Л.Д., Береговец А.Э., Швек А.И. |
| 17 | Круглый стол. Обсуждение «Примерная рабочая программа по предмету: структура и содержание» | Февраль, 2022 года | ШМО, Бритикова Е.Г., Петренко О.А., Савчук Л.Д., Береговец А.Э., Швек А.И. |
| 18 | Как составить рабочую программу по новым ФГОС НОО, ООО. Научно-методическое сопровождение ФГОС: конструктор рабочих программ. (единая схема для составления рабочей программы) | Март, 2022 года | ШМО |
| 19 | Разработка и утверждение рабочих программ учителей начальных классов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Май- август, 2022 – 2023 учебный год | МО учителей начальных классов |

|  |
| --- |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС** **НОО и ФГОС ООО**  |
| 20  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  | ноябрь 2021 года  |  Заместитель директора по УВР, руководители ШМО |
|  21 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО, ООО | В течение 2021 – 2022 учебного года в соответствии с планами МО  |  ШМО |  |
|  22 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО  | В течение 2021 – 2022 учебного года  |  Зам. директора по УВР Руководители ШМО |

|  |
| --- |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС** **НОО и ФГОС ООО**  |
| 23 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений учителей образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ООО | Январь, 2022 г.  | Зам. директора по УВР Карпук Е.Л. |
| 24 | Курсовая подготовка повышения квалификации учителей начальных классов реализующих ООП НОО по обновленным ФГОС НОО, ООО | Ежегодно | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО |

|  |
| --- |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным****ФГОС НОО и ФГОС ООО**  |
|  25 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО, ООО | в течение учебного года  |  АдминистрацияКлассные руководители 1-5 классов |
| 26 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО, ООО представление результатов | В течение учебного года | Классные руководители 1-5 классов педагог – психолог Швек А.И. |

Председатель МС МБОУ Ленинской СОШ Карпук Е.Л.